**ปฏิทินปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน**

**ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ของสกอ. และของมหาวิทยาลัย**

**ประจำปีการศึกษา 2557**

**กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา**

**.........................................................................................**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

**ปฏิทินปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**กิจกรรมดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 2557 – 31 ก.ค. 2558)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรมดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1. | ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน เพื่อการวางแผนดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง | มิถุนายน - กรกฎาคม 2557 |
| 2. | ประชุมทบทวนผลการประเมินภายในตามตัวบ่งชี้ ของมหาวิทยาลัย ของ สกอ. และผลการประเมิน ของสมศ. | สิงหาคม - กันยายน 2557 |
| 3. | ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับร่างตัวบ่งชี้รอบใหม่ ระดับหลักสูตร | ตุลาคม 2557 |
| 4. | ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับร่างตัวบ่งชี้รอบใหม่ ระดับคณะและสถาบัน | พฤศจิกายน 2557 |
| 5. | ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557-2561 | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 |
| 6. | ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 |
| 7. | จัดทำแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2558 | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 |
| 8. | กำหนดและจัดทำประกาศนโยบายการประกันคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2557 | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 |
| 9. | กำหนดและจัดทำปฏิทินปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน  ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 |
| 10. | สร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร สำหรับคณาจารย์ทุกหลักสูตร | มกราคม 2558 |
| 11. | สร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดตัวบ่งชี้ ระดับคณะและสถาบันสำหรับผู้บริหาร | กุมภาพันธ์ 2558 |
| 12. | ประชุมเพื่อแจ้งข้อมูล การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ และการกำหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยฯ | มีนาคม 2558 |

**กิจกรรมดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 2557 – 31 ก.ค. 2558)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรมดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 13. | ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน รอบ 6 เดือน ( 1ส.ค. 2557 – 31 ม.ค. 2558) | กุมภาพันธ์ 2558 |
| 14. | สร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถาบันสำหรับผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน | มีนาคม 2558 |
| 15. | สร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถาบันสำหรับผู้ประเมินที่ยังไม่มีประสบการณ์ | เมษายน 2558 |
| 16. | ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน รอบ 9 เดือน ( 1ส.ค. 2557 – 30 เม.ย. 2558) | พฤษภาคม 2558 |
| 17. | กิจกรรมสร้างเครือข่ายการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ | พฤษภาคม 2558 |
| 18. | การตรวจสอบคุณภาพ ผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพระดับคณะและสถาบัน (กิจกรรมตรวจเยี่ยม QA สัญจร) | มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 |
| 19. | ปฏิบัติการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร | สิงหาคม 2558 |
| 20. | ปฏิบัติการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ระดับคณะ | กันยายน 2558 |
| 21. | ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน รอบ 12 เดือน ( 1ส.ค. 2557 – 31 ก.ค. 2558) | กันยายน 2558 |
| 22. | นำผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  และระดับคณะเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภาฯ พิจารณา  ให้ข้อเสนอแนะ | กันยายน 2558 |
| 23. | หน่วยงานระดับคณะส่งผลการประเมินที่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจำสำนัก โดยส่งผ่าน ระบบ CHE QA Online ให้กับมหาวิทยาลัยฯ | กันยายน 2558 |
| 24. | ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัยฯ) | ตุลาคม 2558 |

**กิจกรรมดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 2557 – 31 ก.ค. 2558)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรมดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 25. | ปฏิบัติการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัยฯ) | ตุลาคม 2558 |
| 26. | มหาวิทยาลัยฯ ส่งผลการประเมิน โดยผ่าน ระบบ CHE QA Online ให้กับ สกอ. ภายใน 120 วัน หลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา | พฤศจิกายน 2558 |
| 27. | นำผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภาฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ /ปรังปรุง | พฤศจิกายน 2558 |
| 28. | มหาวิทยาลัยฯ จัดทำรายงานประจำปี ที่เป็นรายงานการประเมินตนเองเผยแพร่ต่อสาธารณชน | พฤศจิกายน 2558 |